## Sheet1
代延绪 |  | 杜哲熠 |  | 王品皓
1. 班课列表中有通知的班课应该红点标识 | 已解决 | 1. 找回密码结束后应同时finish掉所有的找回密码Activity | 已解决 | 1. 登录跳转到MainActivity应该finish掉LoginActivity | 已解决
2. 班课列表已删除班课应不予显示，已结束班课区分显示 | 已解决 | 2. 退出账号后应结束所有Acitivity跳转到LoginActivity |  | 2. 登录密码应用暗文 | 已解决
3. 权限申请以后不再提示之后，便不能再显示或同意也会提示 | 已解决 | 3.班课结束提示对话框添加确认按钮 | 已删除结束班课 | 3. 注册密保问题和答案左侧对齐 | 不改了
4. ImageView 从相册获取照片会旋转90的整数倍 | 已解决 | 4.结束删除班课按钮空白处也应该响应事件 | 已解决 | 4. 注册结束后应同时finish掉所有的注册Activity | finish()后不需要再跳转登录界面，这样就两个登录界面了
5.服务器响应之前按钮点击两次会出发两次点击事件 | 代延绪代码已修改，进行测试中 | 5.找回密码填写新密码和确认密码时应该密文显示密码 | 已解决 | 5.通知ListView应desc显示 | 已解决
6.连接服务器失败后处理方案以及某些页面允许下拉刷新 | 已解决 | 6.结束班课后再次回到班课列表应该刷新班课列表 | 已删除结束班课 | 6.手机按键返回通知不能取消红点显示 | 已解决
7.切换fragment按钮点击等一些情况下会全灰 | 已解决 | 7.个性签名重心应该在右边 | 已解决 | 7.老师的unread_information_num应该是一直是0 | 已解决
8.已结束课程应控制发布作业等操作 | 已解决 | 8.退出班课崩溃 | 已解决，跳转应该finish(),而不是再打开新的activity,而且应该刷新班课列表 | 8.发布新通知后设置班课内学生if_new_thing设置为是 | 已解决
9.发布作业时间不能动态变化 | 已解决 | 9.取消结束班课 | 已解决 | 9.更改文件存放位置 | 已解决
10.加入班课未处理以前加入过班课现在退出了情况 | 已解决 | 10.头像为圆形，剪切方式为方形 | 已解决 | 10.注册user表没有写入create_date_time | 已解决
11.PrepareClassActivity没写好 | 已解决 | 11.学号为英文改为只能输入数字 | 已解决 | 10.注册user表没有写入modify_date_time | 已解决
12.作业相关图片应可以上传多张，并且可以取消上传 | 已解决 | 12.登录之后提示图片加载失败 | 已解决 | 11.fastJson应该写入pom.xml从maven库导入 | 已解决
13.修改ListView刷新方式为notifyDataChange() | 已解决 | 13.修改个人信息界面数据应对齐 | 不改了 | 12.班课列表逆序显示班级
14.图片缓存 | 已解决 | 14.修改个人信息学号设置为必填项 | 已解决 | 13.资源名如果用上传的原名，上传同名的文件会覆盖掉之前的文件，生成随机名，原名保存在数据库，app上显示原名
15.所有对class_user表及和class_user表关联的非指定一条记录的增删改查都应该加 where if_in_class = '是’ | 已解决 | 15.无法修改个人信息 | 已解决 | 14.删除图标界面优化下
16.插件拍照权限获取有bug | 已解决 | 16.已删除结束班课功能，删除班课提示班课未结束不能删除 | 已解决 | 15.资源ListView上下都要横线隔开
17.topbar应为班课名 | 已解決 | 17.学号不能为空 | 已解决 | 16.点击后不应该立马下载，应该询问用户后再下载，如果下载好了的话直接加载就好
18.未对if_new_class_thing设置 | 已解决 | 18.用户界面刷新 | 已解决 | 17.不需要每次都下载，先检测本地有没有，有的话直接本地加载
19.信息输入界面应设置键盘不自动弹出 |  | 19.更改图片存放位置 |  | 18.默认资源图标换一个带色彩的，ppt、word、excel用特殊图标不用默认图标
20.加载中Activity跳转动画太乱 | 已解决 | 20.更改图片获取方式 |  | 19.通知0人已读时显示 人已读改为0人已读
21.应用推送更新 |  | 21.上传头像时要压缩 |  | 20.将是否需要登录从LoginActivity迁移到InitialActivity
|  | 22.删除班课不应该是跳转，应该是返回班课列表并刷新 | 已解决 | 21.OpenFileUtil是在App层调用的，所以应该在App层，从Api层迁移到App层
|  | 23.删除班课下面少了一条横线 | 已解决 | 22.UploadController和DownloadController合并到MetarialController
|  | 24.编辑班课时若不修改头像，编辑完班课会用默认头像覆盖掉班课头像 | 已解决
25.所有成员都签到后应该有提示并询问是否结束签到
26.签到结果界面改为已签到和未签到下面都应该有一条横线，已签到和未签到应该连起来，已签到和未签到点击有收起/展开ListView的效果，界面上加个箭头显示收起/展开状态
|  | 27.移出成员不要删除记录if_in_class改为否 | 已解决
28.教师端把ListView上面无用的蓝条去掉
29.PushUtil把没用的代码删除
30.为防止程序直接被后台杀死后逻辑出现问题，老师进入签到页面时检测是否正在签到，是则直接进入签到页面，显示签到情况
31.学生签到情况界面已签到会出现两种颜色
32.像学生签到情况界面之类无点击事件的listView设置为点击后无点击效果