## Sheet1
代延绪 |  | 杜哲熠 |  | 王品皓
1. 班课列表中有通知的班课应该红点标识 | 已解决 | 1. 找回密码结束后应同时finish掉所有的找回密码Activity | 已解决 | 1. 登录跳转到MainActivity应该finish掉LoginActivity
2. 班课列表已删除班课应不予显示，已结束班课区分显示 | 已解决 | 2. 退出账号后应结束所有Acitivity跳转到LoginActivity |  | 2. 登录密码应用暗文 | 已解决
3. 权限申请以后不再提示之后，便不能再显示或同意也会提示 | 已解决 | 3.班课结束提示对话框添加确认按钮 | 已删除结束班课 | 3. 注册密保问题和答案左侧对齐
4. ImageView 从相册获取照片会旋转90的整数倍 | 模拟器有问题，小米6没问题 | 4.结束删除班课按钮空白处也应该响应事件 | 已解决 | 4. 注册结束后应同时finish掉所有的注册Activity
5.服务器响应之前按钮点击两次会出发两次点击事件 | 代延绪代码已修改，进行测试中 | 5.找回密码填写新密码和确认密码时应该密文显示密码 |  | 5.通知ListView应desc显示 | 已解决
6.连接服务器失败后处理方案以及某些页面允许下拉刷新 | class列表界面已可以更新，模拟器运行似乎有缓存，实机运行流量消耗巨大 | 6.结束班课后再次回到班课列表应该刷新班课列表 | 已删除结束班课 | 6.手机按键返回通知不能取消红点显示 | 已解决
7.切换fragment按钮点击等一些情况下会全灰 | 已解决 | 7.个性签名重心应该在右边 | 已解决 | 7.老师的unread_information_num应该是一直是0 | 已解决
8.已结束课程应控制发布作业等操作 | 已解决 | 8.退出班课崩溃 | 已解决，跳转应该finish(),而不是再打开新的activity,而且应该刷新班课列表
9.发布作业时间不能动态变化 | 已解决 | 9.取消结束班课
10.加入班课未处理以前加入过班课现在退出了情况 | 已解决 | 10.头像为圆形，剪切方式为方形
11.PrepareClassActivity没写好 |  | 11.学号为英文改为只能输入数字 | 已解决
12.作业相关图片应可以上传多张，并且可以取消上传 |  | 12.登录之后提示图片加载失败
13.修改ListView刷新方式为notifyDataChange() |  | 13.修改个人信息界面数据应对齐
14.修改个人信息学号设置为必填项
15.无法修改个人信息
16.已删除结束班课功能，删除班课提示班课未结束不能删除