## Sheet1
| 代码 | 界面（杜松） | 功能逻辑（代延绪）
12.17-12.24 | 完成用户模块代码(登录（王品皓）、注册（王品皓）、找回密码（杜哲熠）） | 1.完成用户模块剩余界面设计（显示个人信息、修改个人信息、设置）2.完成班课管理界面设计（显示所加入或创建的班课界面、创建加入班课、班课详情、编辑班课信息、复制班课、结束班课、删除班课、禁止加入、退出班课） | 1.完成剩余班课管理功能设计（班课详情、编辑班课信息、复制班课、结束班课、删除班课、禁止加入、退出班课）2.完成班课功能管理成员功能设计
12.15-12.31 | 完成用户模块代码（显示个人信息（杜哲熠）、修改个人信息（王品皓）、设置（杜哲熠））
1.1-1.7
1.8-1.14
1.15-1.21 | 完成班课管理代码（显示所加入或创建的班课界面、创建加入班课、班课详情、编辑班课信息、复制班课、结束班课、删除班课、禁止加入、退出班课） | 完成班课功能界面设计（管理成员、推送教学资源、推送通知、点名签到、提问、经验值系统、创建教学活动） | 完成班课功能功能设计（推送教学资源、推送通知、点名签到、提问、经验值系统、创建教学活动）
1.22-1.28 | 完成班课功能代码（管理成员、推送通知、点名签到、提问）
1.29-2.4 | 完成班课功能代码（推送教学资源、创建教学活动）
| 代延绪 | 杜哲熠 | 王品皓
1.27-2.2 | 显示所加入或创建的班课界面、创建加入班课、数据库上云、各界面跳转 | 修改个人信息、班课详情界面 | 通知界面
2.3-2.9 | 作业界面 | 成员管理界面 | 资源界面